## Componente 1
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Socializar la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | 2 | Número de socializaciones de la Política de Administración de Riesgos al personal adscrito a la administración central | Secretaría de Planeación | 30/03/2024 30/09/2024 | La Secretaria de Planeación no reporto información. Sin embargo, se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento. | N.A
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgo de corrupción | 2.1 | Realizar el 100% de los ajustes solicitados por los líderes de procesos a los mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024 | 100% | Porcentaje de mapas de riesgos de corrupción vigencia 2024, ajustados de acuerdo con las solicitudes de los lideres de procesos | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2024-11-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: N.A. DADEP: N.A. Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: N.A Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones:100% UTSP: N.A. Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: N.A. Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 33,33% OATIC: N.A. Control Interno de Gestión: 100% | 73.33
| 2.2 | Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 por parte de todos los procesos. | 1 | Número de Programas de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025 formulado por parte de todos los procesos. | Todos los Procesos Secretaría Planeación (Consolidación del documento) | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: N.A Secretaría Interior: N.A DADEP: N.A Secreataría Desarrollo Social: N.A Secretaría Educación: N.A Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: N.A Valorización: N.A Control Interno Disciplinario: N.A OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: N.A Secretaría Infraestrucutra: N.A Secretaría de Planeación: N.A OATIC: N.A Control Interno de Gestión: N.A | N.A
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel interno | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 realizados a nivel interno | Todas las Dependencias (nivel interno) | 2024-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 50% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 85.29
| 3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 a nivel externo. | 1 | Número de socializaciones del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 realizados a nivel externo | Secretaría de Planeación Prensa y Comunicaciones (nivel externo) | 2024-06-30 | La Secretaría de Planeación reportó las siguientes evidencias para el cumplimiento de la actividad de la socialización del PAAC a nivel externo. - BRIEF enviado el 16 de febrero de 2024 en la que se manifiesta: Divulgar una pieza grafica que contenga el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2024, para que esté al alcance de la comunidad, y conozcan esta estrategia de lucha contra la corrupción de la Alcaldía de Bucaramanga, frente a posibles actos de Corrupción que se pueden presentar en el cumplimiento misional de las funciones que desarrolla la entidad. - Correo electrónico del 16 de febrero de 2024 enviado a la Oficina de prensa donde adjunta el BRIEF para divulgación de la pieza. - Pantallazo de la pieza gráfica publicada en la página institucional. La OCIG verificó la publicación en la página y se constata que fue publicada el 21 de febrero de 2024 a través del siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/conozca-los-componentes-del-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-del-2024/ | 100
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, por el líder de proceso y su equipo | 3 | Número monitoreos a las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapas de Riesgos de Corrupción, realizados por el líder de proceso y su equipo | Todos los Procesos | 30/04/2024 31/08/2024 16/12/2024 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 66,66% Secretaría Jurídica: 66,66% Secretaría Interior: 66,66% DADEP: 66,66% Secretaría Desarrollo Social: 66,66% Secretaría Educación: 66,66% Secretaría de Hacienda: 66,66% Prensa y comunicaciones:66,66% UTSP: 66,66% Valorización: 66,66% Control Interno Disciplinario: 66,66% OFAI: 66,66% Secretaría Salud y Ambiente: 0% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 66,66% OATIC: 33,3% Control Interno de Gestión: 66,66% | 56.85
| 4.2 | Monitorear el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción por la segunda línea de defensa | 3 | Número de monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción realizados por la segunda línea de defensa | Secretaría de Planeación | 05/05/2024 05/09/2024 16/12/2024 | La Secretaría de Planeación mediante Circular No. 75 del 20 de agosto de 2024 convocó a secretarios de Despacho, asesores, jefes de Oficina y enlaces a las mesas de trabajo al segundo monitoreo cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2024 y Mapas de Riesgos de Corrupción 2024 por procesos, , a través de Circular y Actas segundo monitoreo PAAC y MRC 2024 los cuales se llevaron a cabo con las 17 dependencias de la Administración municipal durante los días 22 al 30 de agosto de 2024 de acuerdo al cronograma establecido. Teniendo en cuenta la información la OCIG evidencio el cumplimiento del monitoreo a través de circular y Actas segundo monitoreo PAAC y MRC 2024 | 66.66
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | 3 | Número de seguimientos realizados al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción con los responsables de los procesos y personal delegado para tal fin. | Oficina de Control Interno de Gestión | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024 | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento al PAAC y MRC con corte a diciembre 31 de 2023 y abril 30 de 2024. En el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/, se encuentran publicados los informes de seguimiento al PAAC y MRC. | 66.66
| 5.2 | Publicar el seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | 3 | Número de publicaciones realizadas al seguimiento del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web institucional. | Oficina de Control Interno de Gestión OATIC (Publicación) | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024 | La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento al PAAC y MRC con corte a diciembre 31 de 2023 y abril 30 de 2024. En el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2/, se encuentran publicados los informes de seguimiento al PAAC y MRC. | 66.66

## Componente 2
[5 empty] | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [15 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 2 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [13 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | SEGUIMIENTO
Periodo | Cuatrimestre | Clasificación orgánica | Sector | Departamento | Municipio | Nivel | Naturaleza jurídica | Suborden | Entidad | Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
2024 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano | 83732 | Atención, orientación y asesoría a los usuarios y suscriptores frente a la prestación de servicios públicos domiciliarios | Inscrito | La UTSP recibe las solicitudes a través del módulo PQRS o presencial, y las remite por correo electrónico a las empresas de servicio público, donde se allega copia de la respuesta por parte de las empresas de servicio público. | Establecer el mecanismo para llevar el registro, control y seguimiento a las solicitudes remitidas a las empresas de servicio público domiciliario. | Seguimiento y trazabilidad del trámite. | Tecnológica | Interoperabilidad interna | 2024-02-02 | 2024-11-30 | UTSP-OATIC | De acuerdo al seguimiento realizado el día 30 de agosto de 2024 con la secretaria de Planeación, la OCIG consulta acta de fecha 29 de agosto 2024 en la que se evidencia monitoreo al Aplicativo en funcionamiento desde mayo 2024 y a la fecha actualizado. La OCIG recomienda realizar pruebas periódicas al aplicativo web en aras de garantizar la efectividad y el buen uso de ésta herramienta tecnológica. | 65%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14856 | Registro de la publicidad exterior visual | Inscrito | El usuario realiza la solicitud del trámite en el link https://tramitesenlinea.bucaramanga.gov.co/publicidad-exterior. Las modalidades registradas se actualizaron evidenciandose falta de algunas, a las cuales el ciudadano debe solicitar de manera presencial. | Actualización y mejora del aplicativo, en el cual se incluyen todas las modalidades de publicidad exterior visual. | El ciudadano puede realizar el registro de la publicidad exterior visual desde el aplicativo, ya que se incluyen todas las modalidades existentes | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Interior- OATIC | La Secretaria del Interior realizo mesas de trabajo los días 12 y 16 de agosto de 2024 con el objeto de “Realizar la revisión del trámite “Publicidad Exterior” registrado en la plataforma SUIT, para la respectiva actualización y mejora del aplicativo” con el acompañamiento de la secretaria de Planeación y la Oficina Asesora TIC, reunión en donde se realizan pruebas en el aplicativo del trámite, actualizan el procedimiento de acuerdo a los ajustes identificados, se definen los responsables para elaborar el manual del usuario del trámite y la publicidad a difundir en la pág. web. Por otra parte, la OCIG realizó seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites en donde mediante reunión del 26 de agosto de 2024 junto con la secretaria de planeación se estableció mantener e 20% de cumplimiento, luego de aplicados los criterios de evaluación de la plataforma - SUIT. | 20%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Modelo único-Hijo | 23277 | Copia certificada de planos | Inscrito | El usuario radica la solicitud de copia certificada de planos de manera presencial en el módulo 25 del CAME y debe hacer seguimiento a través del módulo PQRS, para recibir la copia de manera presencial en el Archivo de Planos | Aplicativo web que permita la radicación de la solicitud de manera virtual. Y a la entidad trazabilidad del estado de las solicitudes radicadas y seguimiento de las mismas | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario para radicar la solicitud. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2024-02-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Planeación - OATIC | En el segundo cuatrimestre la Secretaría de Planeación con la OCIG realizó seguimiento el 30 de agosto de 2024, evidenciando que el trámite “Copia de certificado de planos”, se encuentra en fase de ajustes en el desarrollo del aplicativo. Así mismo, presenta Acta de reunión de monitoreo por parte de la Secretaría de Planeación-TIC-OCIG realizada el 29-08-2024, observando que el tramite cuenta con un plan de trabajo en el que se evidencia el procedimiento y formato de solicitud. | 20%
2024 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 14850 | Concepto sanitario | Inscrito | El ciudadano realiza la solicitud a través del sistema de Gestión de Solicitudes del ciudadano - GSC y en el CAME, lo cual no permite una trazabilidad real por solicitud, ya que cada vez que se hace una consulta de la solicitud por este medio crea una nueva PQR | Aplicativo web que permita al ciudadano la radicación de la solicitud de manera virtual, seguimiento, y a la entidad trazabilidad del estado de las solicitudes radicadas y seguimiento de las misma | Ahorro en tiempo y costos en desplazamiento al usuario para radicar la solicitud. | tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaria de Salud - OATIC | En el Segundo Cuatrimestre la Secretaría de Salud y Ambiente realizó reunión de monitoreo al trámite “Concepto Sanitario” incluido en el Componente 2: Racionalización de trámites con el enlace encargado de la Secretaría de Planeación, el 14 de agosto de 2024, para verificar el avance del aplicativo web al mes de junio, Correo Electrónico de fecha 8/08/2024 remitido por Oscar Julián Rincón Vargas. Tema: Avance trámite concepto sanitario. Dentro de éste contexto se menciona que contendrá 3 fases: inscripción-autoevaluación y solicitar visita. De igual manera se indica que se realizó el despliegue en la URL de pruebas: https://saneamiento.bucaramanga.gov.co/concepto/#/ | 100%
2023 | Diciembre | Ejecutiva | No Aplica | Santander | Bucaramanga | Central | Alcaldía | Municipal | Alcaldía de Bucaramanga | Plantilla Único - Hijo | 20172 | Impuesto a la publicidad visual exterior | Inscrito | El ciudadano presenta inconvenientes al momento de realizar la solicitud, debido que el aplicativo presenta un falencia. | Optimización del aplicativo, con el fin que el ciudadano realice el trámite de manera satisfactoria virtualmente, sin requerir a PQR por falla en el aplicativo | Ahorro en tiempo al ciudadano para realizar el trámite | tecnológica | Optimización del aplicativo | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Secretaría de Hacienda - OATIC | De acuerdo al seguimiento realizado el día 30 de agosto de 2024 con la secretaria de Planeación, la OCIG evidencia que el trámite Impuesto Publicidad Visual Exterior, cuenta con plan de trabajo en el que se evidenció gestión de la Secretaría de Hacienda mediante el requerimiento solicitado a OATIC, para la optimización del aplicativo de impuestos a la publicidad visual exterior. | 20%

## Componente 3
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 3 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Información | 1.1 | Formular el Plan de Comunicaciones. | 1 | Número de planes de comunicaciones, formulado | Prensa y Comunicaciones | 2024-03-31 | El Área de Prensa y Comunicaciones adjunta el plan de comunicaciones para la vigencia 2024-2027 como soporte de esta actividad. | 100%
| 1.2 | Implementar el Plan de Comunicaciones. | 100% | Porcentaje de implementacion del Plan de Comunicaciones | Prensa y Comunicaciones | 2024-12-31 | Durante el segundo cuatrimestre de 2024, el área de Prensa y Comunicaciones implementó el Plan de Comunicaciones, aplicando los formatos establecidos en el mismo, tales como: - Seguimiento boletines de prensa - SCRIPT material audiovisual - SCRIPT material fotográfico - Registro de productos tráfico - BRIEF - Registro rueda de prensa - Seguimiento de medios Se presenta como evidencia los formatos diligenciados. | 66.66%
| 1.3 | Diseñar y divulgar piezas comunicativas digitales y/o físicas que faciliten la rendición de cuentas y permitan a la ciudadanía conocer de forma constante la gestión realizada por la entidad a través de distintos canales | 100% | Porcentaje de piezas comunicativas digitales y/o físicas diseñadas y divulgadas | Prensa y Comunicaciones | 2024-12-31 | Durante el segundo cuatrimestre de 2024, el área de Prensa y Comunicaciones apoyó el proceso de Rendición de Cuentas mediante el diseño del Informe de Rendición de Cuentas, invitaciones tipo carta y pieza para redes sociales, junto con la divulgación de 5 videos, 1 pieza gráfica, 2 publicaciones relacionadas con el proceso y 2 notas escritas en la página web institucional. Se presenta como evidencia el informe sobre contenidos de rendición de cuentas. Se presenta como evidencia el informe sobre contenidos de rendición de cuentas. | 75%
| 1.4 | Publicar Informes sobre la gestión realizada en la página web institucional | 4 | Número de informes sobre la gestión realizada en la página web institucional publicados | Todas las Dependencias OATIC (Publicación) | 2024-02-29 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 75% Secretaría Jurídica: 75% Secretaría Interior: 75% DADEP: 75% Secretaría Desarrollo Social: 75% Secretaría Educación: 75% Secretaría de Hacienda: 75% Prensa y comunicaciones:75% UTSP: 75% Valorización: 75% Control Interno Disciplinario: 75% OFAI: 75% Secretaría Salud y Ambiente: 75% Secretaría Infraestrucutra: 75% Secretaría de Planeación: 75% OATIC: 75% Control Interno de Gestión: 75% | 75%
2024-05-31
2024-08-31
2024-11-30
| 1.5 | Publicar el informe de rendición de cuentas | 1 | Número de informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | La Secretaría de Planeación consolidó el Informe de Rendición de Cuentas con corte 30 de junio de 2024 de acuerdo con información suministrada por parte de los Secretarios de Despacho/Directores de Institutos Descentralizados y sus equipos de trabajo responsables del mismo y realizó el informe especial del proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “Bucaramanga, Avanza Segura”. Este informe se encuentra publicado en página web institucional para consulta de la ciudadanía, en el siguiente link: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/ | 100%
Subcomponente 2. Diálogo | 2.1 | Revisar y/o actualizar la Matriz identificación de grupos de valor F-DPM-1210-238,37-015, claves para dialogar sobre la gestión | 1 | Número de matrices de identificación de grupos de valor, revisadas y actualizadas | Todas las dependencias Secretaría de Planeación (Consolida) | 2024-04-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 0% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 83.23%
| 2.2 | Realizar los espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana | 100% | Porcentaje de espacios de diálogo definidos en el Plan de Participación Ciudadana, realizados | Dependencias de la administración central responsables del Plan de Participacion Ciudadana | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 42% Secretaría Jurídica: 66,66% Secretaría Interior: 54% DADEP: 43,4%. Secretaría Desarrollo Social: 44,44% Secretaría Educación: 35% Secretaría de Hacienda: N.A. UTSP: 50% Valorización: N.A Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 66,66% Secretaría Infraestrucutra: N.A. Secretaría de Planeación: 77% OATIC: N.A | 57.91%
| 2.3 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía | 2 | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía, realizadas | Despacho Alcalde Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | En el marco del Proceso de Rendición de Cuentas, se llevó a cabo la primera Audiencia Pública "Listos para Avanzar". Este evento se desarrolló en dos fases clave. En la primera, se realizó una feria institucional donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de conocer de primera mano los servicios ofrecidos por la Alcaldía de Bucaramanga y sus Institutos Descentralizados. Posteriormente, se llevó a cabo la Audiencia Pública, en la cual el señor Alcalde presentó los avances y resultados obtenidos durante el primer semestre del año en curso, así como los desafíos que se avecinan. La Audiencia se realizó el 21 de agosto de 2024 en el Centro de Convenciones Neomundo y fue transmitida en vivo a través de Facebook Live. Este evento se puede visualizar a través del siguiente link: https://www.facebook.com/share/v/RHtW3WQEAXSauNty/?mibextid=ox5AEW | 50%
| 2.4 | Publicar informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | 2 | Número de informes de resultados de los mecanismos de rendición de cuentas realizados | Secretaría de Planeación | 2024-12-31 | La Secretaria de Planeación no reporto información. Sin embargo se encuentra dentro del tiempo establecido para su cumplimiento | N.A.
Subcomponente 3. Responsabilidad | 3.1 | Realizar y publicar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 1 | Número de planes de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Secretaría de Planeación OATIC (publicación) | 2024-03-31 | La Secretaría de Planeación no formuló Plan de Acción Seguimiento a Compromisos Rendición de Cuentas 2023, dado que en el Informe Seguimiento al cumplimiento de las acciones y compromisos surtidos en el desarrollo de la Estrategia de Rendición de cuentas 2023 y avance rendición de cuentas vigencias 2021 y 2022 emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión, no se registran compromisos de las 63 preguntas realizadas por la ciudadanía en la audiencia pública, acorde a los lineamientos establecidos en el MURC. Informe publicado en el link https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/upload/REMISION%20INFORME_r.pdf | N.A.
| 3.2 | Ejecutar el Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | 100% | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas de los compromisos establecidos en los espacios de diálogo definidos | Todas las dependencias responsables | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: N.A Secretaría Interior: N.A DADEP: N.A Secreataría Desarrollo Social: N.A Secretaría Educación: N.A Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: N.A Valorización: N.A Control Interno Disciplinario: N.A OFAI: N.A Secretaría Salud y Ambiente: N.A Secretaría Infraestrucutra: N.A Secretaría de Planeación: N.A OATIC: N.A Control Interno de Gestión: N.A | N.A.
| 3.3 | Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas | 3 | Número de seguimientos a la estrategia de rendición de cuentas, realizados. | Oficina de Control Interno de Gestión | 30/06/2024 30/10/2024 30/12/2024 | Se encuentran publicados en la página web institucional Informe de seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas con corte a diciembre de 2023 y primer seguimiento 2024, en los siguientes enlaces: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/upload/REMISION%20INFORME_r.pdf https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/06/INFORME-ESTRATEGIA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VU-1.pdf | 66.66%
| 3.4 | Realizar evaluación de los mecanismos de rendición de cuentas definidos | 1 | Número de evaluaciones a los mecanismos de rendición de cuentas definidos | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-31 | Esta actividad No Aplica para el presente seguimiento y se encuentra dentro del término para su cumplimiento. | N.A.

## Componente 4
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 4 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicadores | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Elaborar e implementar la Estrategia de acciones de mejora en la atención y servicio a la ciudadanía de la alcaldía de Bucaramanga 2024, de acuerdo con los resultados del diagnóstico | 1 | Número de estrategias de mejora del servicio del ciudadano, elaborada e implementada | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2024, la responsable del proceso de gestión de servicio a la ciudadanía, remite a la secretaria administrativa el documento denominado “Estrategia para la implementación de Acciones de Mejora en la Atención y Servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Bucaramanga 2024”, para proceder a su revisión y aprobación. El indicador establece “Numero de estrategias de mejora del servicio al ciudadano, elaborada e implementada”, se establece que, a la fecha del presente seguimiento se encuentra elaborada (pendiente de revisión y aprobación) y su respectiva implementación. | 40%
| 1.2 | Elaborar la Caracterización de la ciudadanía y grupos de valor a quienes van dirigidos los servicios prestados por la entidad, en articulación con todas las dependencias que tengan grupos de valor | 1 | Número de caracterizaciones de la ciudadanía y grupos de valor, elaborada | Todas las dependencias (aplicación encuestas) Secretaría Administrativa (Consolida) | 2024-12-20 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: N.A Secretaría Interior: N.A DADEP: N.A Secretaría Desarrollo Social: 33,33% Secretaría Educación: N.A Secretaría de Hacienda: N.A Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: N.A Valorización: N.A Control Interno Disciplinario: N.A Secretaría Salud y Ambiente: N.A Secretaría Infraestrucutra: N.A Secretaría de Planeación: N.A OATIC: N.A Control Interno de Gestión: N.A | 33.33%
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación para fortalecer las competencias a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía (Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial, Lenguaje Claro y protocolos de servicio) | 1 | Número de planes Institucionales de Capacitación (PIC) con espacios de formación dirigidos a servidores públicos y contratistas sobre servicio y relacionamiento con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | La programación del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2024 incorporó una capacitación en la temática sobre habilidades y competencias con el objetivo de generar mayores destrezas en los servidores públicos a partir de aspectos puntuales que se requieran para un mejor desempeño de su cargo – Orientación al usuario y al ciudadano, a realizar entre los meses de marzo a diciembre de 2024. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda que, al ejecutar el PIC, se contemplen los siguientes aspectos: Trato Digno con Enfoque de Derechos y Diferencial, Lenguaje Claro y protocolos de servicio. | 100%
| 2.2 | Realizar actividades para apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público para promover y fortalecer la ética de lo público a los servidores y contratistas del CAME | 2 | Número de actividades para promover y apropiar el Código de Integridad | Secretaría Administrativa Control Interno Disciplinario | 2024-08-31 | La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. En el seguimiento anterior, la OCIG recomendó “realizar actividades específicamente a servidores públicos y contratistas del CAME, que será verificado en el seguimiento con corte a agosto 31 de 2024”. En este sentido no se aportan evidencias específicas orientadas a personal que presta sus servicios en el CAME, toda vez que fue vinculado recientemente personal bajo la figura de Contrato de Prestación de Servicios. Administrativa: 50% OCIG: 100% | 75%
| 2.3 | Realizar actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | 1 | Número de actividades de reconocimiento para exaltar la labor desarrollada por los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | No se aporta evidencia de cumplimiento de la presente actividad. | N.A
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Realizar el diagnóstico del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web (Anexo1 de la Resolución 1519 de 2020). | 1 | Número de diagnósticos del canal de atención virtual con acciones para garantizar la accesibilidad web, realizados | OATIC | 2024-04-30 | Se constata la elaboración de reporte de revisión de criterios de cumplimiento de accesibilidad web del portal pqr.bucaramanga.gov.co a dos de sus enlaces. Sin embargo, se recomienda para próximos informes que este contenga toda la información recopilada durante el diagnóstico, así como las acciones concretas definidas para garantizar la accesibilidad web del canal de atención virtual. También se deben incluir las recomendaciones necesarias para implementar estas acciones de manera efectiva, así como el plan de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las acciones tomadas. | 100%
| 3.2 | Actualizar (cuando se requiera) el Menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la entidad siguiendo los lineamientos definidos por Función Pública y GOV.CO | 1 | Número de solicitudes de actualización del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web, realizadas (cuando se requiera) | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo | 2024-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: N.A. DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: N.A. Prensa y comunicaciones:N.A UTSP: 100% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: N.A. Secretaría Infraestrucutra: N.A. Secretaría de Planeación: 33,33% OATIC: N.A. | 90.47%
|  |  | 100% | Porcentaje de solicitudes de actualización del menú de atención y servicio al ciudadano en pagina web, publicadas | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC ha venido realizando publicaciones solicitadas por parte de las secretarias y oficinas en el menú de atención y servicio al ciudadano en la página web de la alcaldía, se tiene como evidencias en los siguientes links: https://www.bucaramanga.gov.co/gobierno-ciudadanos-1/secretarias/oficina-de-control-interno-disciplinario/ https://www.bucaramanga.gov.co/mujer-y-eq-de-genero/ https://puntosdigitales.bucaramanga.gov.co/ | 66.66%
| 3.3 | Definir, actualizar y publicar en la página web el portafolio de servicios de la Alcaldía de Bucaramanga de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | 1 | Número de portafolio de servicios actualizado de acuerdo con la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias. | Todos los procesos que ofrecen servicio al cliente externo (envío de información actualizada) | 2024-03-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: N.A. Secretaría Interior: 0% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 0% Secretaría de Hacienda: 0% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 0% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 0% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 0% OATIC: 0% | 30.76%
[5 empty] | Líder: Secretaría Administrativa (Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía) consolida Secretaría de Planeación (apoyo) | 2024-05-31 | Mediante correo electrónico de fecha 31 de mayo de 2024, la Profesional encargada del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía remite al área de Prensa y Comunicaciones el Portafolio de Servicios 2024 para que se realice el diseño y a más tardar el 28 de junio de 2024 remitir a TIC; el día 30 de julio de 2024 se reitera la solicitud a Prensa teniendo en cuenta que aún no se había devuelto para revisión final de la Secretaría Administrativa. La oficina de Prensa remite el documento el día 8 de agosto de 2024 y la revisión final por la Secretaría Administrativa se realiza el 27 de agosto de 2024. Consultada la página web institucional, se encuentra publicado el Portafolio de Servicios 2024 en el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/consultenuestro-portafolio-de-servicios-de-la-vigencia-2024/ (fecha de publicación 30 de agosto de 2024) Por parte de la Secretaría Administrativa se realiza la actividad dentro del término establecido, 31 de mayo de 2024. | 100%
[5 empty] | Prensa y Comunicaciones (Diseño y publicación de la ventana hacia afuera) | 2024-07-31 | El área de Prensa y Comunicaciones apoyó con el diseño gráfico y corrección de ortografía del documento “Portafolio de Servicios 2024”, el cual fue remitido inicialmente el 2 de agosto de la presente vigencia para su respectiva revisión y aprobación por parte de la Secretaría Administrativa. Asimismo, se evidencia que el 27 de agosto se remitió nuevamente con los ajustes solicitados. Se presenta como evidencia el documento “Portafolio de Servicios 2024”, así como los correos enviados. Por otra parte, el área de Prensa y Comunicaciones publicó de la ventana hacia afuera el mencionado documento, el pasado 30 de agosto. Para tal fin, se diseñó una pieza gráfica tipo banner, la cual está publicada en el Inicio de la página web institucional www.bucaramanga.gov.co, y redirecciona a la noticia escrita “Consulte nuestro portafolio de servicios de la vigencia 2024” (https://www.bucaramanga.gov.co/noticias/consulte-nuestro-portafolio-de-servicios-de-la-vigencia-2024/). | 100%
[5 empty] | OATIC (Publicación de la ventana hacia adentro) | 2024-08-15 | Para el seguimiento anterior, la OATIC no aporto avance. En este seguimiento, la OATIC atendió la solicitud de actualización del portafolio de servicios realizada por el CAME, comunicando que, revisado el link de la matriz del portafolio del servicio, ratifican que se mantiene la misma información para la vigencia 2024 | 66.66%
| 3.4 | Elaborar e implementar un plan de acción en cumplimiento de la NTC 6047 que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico | 1 | Número de planes de acción en cumplimiento de la NTC 6047 que garanticen la accesibilidad de canales de atención en medio físico, elaborado e implementado | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Acta de reunión entre el área de seguridad y salud en el trabajo de la Alcaldía de Bucaramanga y el CAME de fecha 6 de marzo de 2024 con el fin de inspeccionar las instalaciones y determinar las necesidades frente a señalización, iluminación, etc. Al respecto, se deriva como compromiso en el acta, realizar una visita posterior (prevista para el 5 de abril de 2024) para revisar el informe del 25 de agosto 2023 sobre seguimiento al cumplimiento de la NTC 6047 de 2013. La actividad tiene plazo de ejecución 15 de diciembre de 2024, por lo anterior, la Secretaría Administrativa cuenta con el tiempo para elaborar e implementar el plan de acción en cumplimiento de la NTC 6047. No aplica para el presente seguimiento. | N.A
| 3.5 | Socializar e implementar la política de protección de datos personales. | 1 | Número de políticas de protección de datos personales socializada e implementada | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC aporta como evidencia programación de capacitaciones sobre Seguridad digital en la alcaldía de Bucaramanga con las siguientes temáticas: • Alcaldía Bajo Ataque Informático Protegiendo Nuestra Institución – 31 de julio y 6 de agosto. • Sensibilización del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información-MSPI. – 20 de agosto. • Política de protección de datos personales – 03 de septiembre. • Seguridad digital en la Alcaldía de Bucaramanga – Retroalimentación – 24 de septiembre. La capacitación relacionada con la política de protección de datos personales no se ha realizado | N.A
| 3.6 | Realizar Informes de comportamiento de las PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | 4 | Número de Informes de comportamiento de la PQRSD ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones, realizados | Secretaría Administrativa | 31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024 | Se aporta en el presente seguimiento el informe del comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD correspondiente al primer y segundo trimestre de 2024. El Informe del Comportamiento de las comunicaciones externas y PQRSD debe convertirse en un instrumento para optimizar la gestión de las PQRS por parte de los líderes de proceso. | 75%
| 3.7 | Socializar los manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | 2 | Numero de socializaciones de manuales y procedimientos del servicio al ciudadano a los servidores públicos y contratistas que prestan atención al ciudadano en el CAME y/o otras dependencias para garantizar su cumplimiento | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2024, mediante el cual la Líder del proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía comunica y socializa el Manual de Gestión del Servicio de la Alcaldía de Bucaramanga al personal que presta atención al ciudadano en el CAME.(2/2) | 100%
| 3.8 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad. | 1 | Número de cartas de trato digno que oriente a los ciudadanos en el relacionamiento con la entidad, actualizada y publicada | Secretaría Administrativa | 2024-04-30 | Mediante corro electrónico masivo en la entidad de fecha 14 de mayo de 2024, se socializa la Carta de Trato Digno. Se encuentra publicada en el enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/CARTA-DE-TRATO-DIGNO.pdf El cumplimiento se realiza por fuera del plazo establecido. Porcentaje de cumplimiento: 0% | 0%
| 3.9 | Socializar la Guía para la aplicación de laboratorios de simplicidad lenguaje claro G-GSC-8200-170-002 de acuerdo con los lineamientos del DAFP | 1 | Número de guias socializadas | Secretaría Administrativa | 2024-04-30 | Por la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico en el cual se invita a la Socialización de la Guía para la aplicación de laboratorios de simplicidad lenguaje claro G-GSC8200-170-002 de acuerdo con los lineamientos del DAFP para el día 29 de abril de 2024. Los criterios en la entrega de información por parte de las dependencias, incluyen entre otros, la oportunidad e integridad; la evidencia aportada no corresponde al período del seguimiento. Por lo anterior, se mantiene el avance del seguimiento anterior 0% | 0%
| 3.10 | Divulgar una (1) actividad cuatrimestral de interés del ciudadano a través del sitio web y/o redes sociales de la entidad | 1 | Número de actividades que promueven la interacción con el ciudadano a través del sitio web y/o redes sociales de la entidad | Prensa y comunicaciones | 2024-12-15 | Durante el segundo cuatrimestre de 2024, el área de Prensa y Comunicaciones realizó la producción y publicación de 3 videos sobre: - El acceso a información del presupuesto, contratación y transparencia en la vinculación de personal. - El acceso al canal de denuncia de presuntos actos de corrupción. - El acceso a la página web institucional en www.bucaramanga.gov.co. Se presenta como evidencia el informe general de publicaciones. | 66.66%
| 3.11 | Formular el Plan de Participación Ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga | 1 | Número de planes de participación ciudadana que incluya acciones donde se generen espacios que permita mejorar el servicio en la alcaldía de Bucaramanga formulado | Todas las dependencias responsables del plan Secretaría de Planeación (Consolida) | 2024-03-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 100% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100% DADEP: 100% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:100% UTSP: 100% Control Interno Disciplinario: 100% Secretaría Salud y Ambiente: 100% Secretaría Infraestrucutra: 100% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 100% | 100%
| 3.12 | Emitir circular con lineamientos que promueva el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | 2 | Número de circulares dirigidas a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de recordar la importancia de hacer uso de la herramienta SAC 2.0 para la radicación de PQRSD. | Secretaría de Educación | 2024-12-15 | La Secretaría de Educación presenta Circular No. 260 de 2024, dirigida a funcionarios y contratistas de la Secretaría de educación sobre los términos para revisión, aprobación y firma de documentos de respuesta SAC y SGC, la cual fue publicada en la página web https://www.seb.gov.co/index.php/circulares/ La actividad corresponde a circular con lineamientos que promueva el uso de las herramientas de radicación de PQRSD vía SAC 2.0 a los servidores públicos de las instituciones educativas y a la comunidad (padres de familia y estudiantes) con el fin de disminuir la afluencia en la Secretaría de Educación. | N.A
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar a nivel interno los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | 3 | Número de socializaciones realizadas a nivel interno de los informes de nivel de satisfacción y los informes de evaluación de PQRS para documentar buenas prácticas de acuerdo con las recomendaciones de estos informes. | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 29 de agosto de 2024 de información interna, mediante el cual se socializa los resultados del Informe de Nivel de Satisfacción de Servicios y Programas de la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga para la vigencia 2024-1. | 33%
| 4.2 | Generar un espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | 1 | Número de espacio de participación con personal interno que presta servicios de atención al ciudadano para el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. | Secretaría Administrativa | 2024-08-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Listado de Asistencia a jornada de socialización de buenas prácticas, jornada realizada el día 29 de agosto de 2024. Porcentaje de cumplimiento: 100% | 100%
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Medir el nivel de satisfacción del servicio al ciudadano y publicar, de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | 2 | Número de mediciones del nivel de satisfacción del servicio al ciudadano realizados y publicados de acuerdo con el Manual para la evaluación del nivel de satisfacción del servicio M-GSC-8200-170-001 | Secretaría Administrativa | 30/06/2024 15/12/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta Informe General Análisis de Satisfacción del Cliente elaborado el 31 de julio de 2024, correspondiente al primer semestre de 2024, determinando un porcentaje del 84,62% del nivel de satisfacción catalogado como “muy bueno”. El Informe General Análisis de Satisfacción del Cliente fue publicado en el mes de agosto de 2024 conforme a consulta en https://nube.bucaramanga.gov.co/index.php/apps/files/?dir=/PROCESOS%20SGC/2.%20MISIONALES/GESTI%C3%93N%20SERVICIO%20A%20LA%20CIUDADANIA/10.%20INFORMES%20VARIOS/EVALUACION%20NIVEL%20SATISFACCION/2024/I%20SEMESTRE&openfile=257951 Porcentaje de avance: 50% | 50%
| 5.2 | Ejecutar las actividades del plan de acción institucional MIPG de la vigencia 2024, identificadas para mejorar la Política de servicio al ciudadano (FURAG) | 100% | Porcetanje de actividades del plan de acción institucional MIPG de la vigencia 2024, identificadas para mejorar la Política de servicio al ciudadano (FURAG), ejecutadas | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Como soporte, la Secretaría Administrativa adjunta el acta de seguimiento y cierre al Plan de Acción MIPG 2023-2024 de fecha 5 de agosto de 2024, del mismo se establece que se cumplieron al 100% las siete (7) actividades previstas en el plan relacionadas con la Política Mejora de servicio al ciudadano. En el mes de agosto de 2024, fue formulado el Plan de Acción MIPG 2024-2025, atendiendo las recomendaciones del FURAG vigencia 2023. Por tratarse de planes con períodos intermedios, se evidencia el cumplimiento con corte a junio de 2024. Porcentaje de cumplimiento: 50% | 50%
| 5.3 | Aplicar el Procedimiento para aplicación metodología cliente incógnito en el CAME por los canales, virtual, presencial y telefónico P-GSC-8200-170-016 | 1 | Número de procedimientos aplicados | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa no se adjunta evidencia a la presente actividad. Plazo de ejecución: 15 de diciembre de 2024. No aplica para el presente seguimiento | N.A

## Componente 5
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 5 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones en página web y SECOP. | 100% | Porcentaje de Planes Anuales de Adquisición vigencia 2024 y sus respectivas modificaciones publicadas en página web del municipio y en SECOP. | Subsecretaría Administrativa de Bienes y Servicios | 2024-12-31 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta el reporte de las versiones del Plan Anual de Adquisiciones en la plataforma SECOP, se evidencia que a 30 de agosto de 2024, se encontraba en su versión 118. Así mismo, en la página web institucional se encuentran publicadas las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024. Por lo anterior, se establece un porcentaje de avance del 66%. | 66%
| 1.2 | Solicitar y publicar la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio y divulgación en redes sociales. | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio (OATIC) y divulgación en redes sociales (Prensa y Comunicaciones) | Secretarías ordenadoras del gasto | 2024-12-31 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 42% Secretaría Jurídica: N.A. Secretaría Interior: 26,66% Secretaría Desarrollo Social: 44,44% Secretaría Educación: 0% Secretaría de Hacienda: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 33,33% Secretaría Infraestrucutra: N.A. Secretaría de Planeación: N.A Prensa y comunicaciones: 45,1% | 91.92%
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones realizadas a la apertura de los procesos contractuales (licitaciones, mínima cuantía, selección abreviada, subasta y concurso de méritos) en la página web del Municipio | OATIC (Publicación página web) Prensa y Comunicaciones (divulgación redes sociales) | 2024-12-31 | La OATIC informa que ha publicado en el sitio web de la Alcaldía de Bucaramanga tres procesos contractuales solicitados por las Secretarías Jurídica, Administrativa y de Desarrollo Social, 31 procesos contractuales correspondientes a las secretarías de la administración central y 25 procesos adicionales de las entidades descentralizadas. Todos estos procesos se pueden consultar a través del enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia/publicacion-de-la-informacion-contractual/. Sin embargo, de acuerdo al reporte de contratación tomado del SIF establece que para el período mayo-agosto, se evidencia que: La Secretaría Administrativa suscribió 22 contratos (diferentes a contratación directa) y se observa publicación de 6 de ellos. La Secretaría de Desarrollo Social suscribió 9 contratos y se observa publicación de 3 de ellos. La Secretaría de Educación suscribió 1 contrato y no se encuentra publicado. La Secretaría el Interior suscribió 5 contratos y se observa publicación de 4 de ellos. La Secretaría de Salud y Ambiente suscribió 2 contratos y se observa publicación de 1 de ellos. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda a las áreas involucradas (Secretaría ordenadora del gasto, TIC y Prensa y Comunicaciones), garantizar la publicación del 100% de las solicitudes. | 35.89%
| 1.3 | Elaborar y solicitar publicación de los estados financieros del municipio. | 4 | Número de estados financieros del municipio elaborados y publicados. | Secretaría de Hacienda | 29/02/2024 31/05/2024 31/08/2024 30/11/2024 | La Secretaría de Hacienda mediante correo electrónico de 21 de mayo y 26 de agosto de 2024 solicitó a la Oficina Asesora de las TIC la publicación de los estados financieros de la Administración Central correspondientes al primer y segundo trimestre del año 2024 respectivamente. Se observó la publicación de estos en el siguiente enlace. https://www.bucaramanga.gov.co/transparencia-bucaramanga/estados-financieros | 75%
| 1.4 | Publicar los estados financieros del municipio solicitados por la Secretaría de Hacienda | 100% | Porcentaje de publicaciones de los estados financieros del municipio, realizadas | OATIC (Publicación) | 2024-12-31 | Se constata que la OATIC recibió solicitud de publicación de estados financieros por parte de la Secretaría de Hacienda y se encuentran en el siguiente enlace: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/estados-financieros/ | 66.66%
| 1.5 | Elaborar informe de contratación | 2 | Número de informes de contratación elaborados. | Secretaría Jurídica Asesor de Transparencia (Despacho Alcalde) | 2024-02-29 | Con respecto al cumplimiento de éste indicador durante el primer cuatrimestre la Secretaría Jurídica obtuvo un porcentaje de avance del 50%. En cumplimiento de la presente actividad ésta dependencia elaboró el segundo informe de contratación acumulado de enero a junio 2024 el cual se encuentra cargado en la página web del municipio en los links: https://www.bucaramanga.gov.co/sin-categoria/informes-de-contratacion/ https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Informe-de-Contratacion-Acumulado-2024-enero-a-junio.pdf | 100%
2024-07-31
| 1.6 | Socializar los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 3 | Número de socializaciones realizadas | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) | 30/03/2024 31/08/2024 15/12/2024 | Para el segundo cuatrimestre la Secretaría Jurídica, mediante el proyecto de transparencia el día 31 de mayo realizó una reunión con el fin de socializar los lineamientos para publicación de los documentos en el menú de transparencia según el tipo de formato de documentos, WORD, PDF, Excel. Evidencia: Grabación de la socialización virtual. Se recomienda continuar con las jornadas de socialización sobre los estándares y directrices que contempla la Resolución N°.1519 de 2020 del MINTIC no obstante y teniendo en cuenta que la fecha límite programada para el cumplimiento de éste indicador va hasta el 15/12/2024. | 66.66%
| 1.7 | Realizar seguimiento a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC, para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | 2 | Número de seguimientos realizados a la publicación y mantenimiento de las categorías de información pública establecidas en la Resolución 1519 de 2020 del MINTIC para dar cumplimiento a la publicación en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal www.bucaramanga.gov.co | Asesor Transparencia (Despacho alcalde) OATIC (Publicación) | 20/05/2024 19/11/2024 | Para el Segundo Cuatrimestre, la Secretaría Jurídica mediante el proyecto de transparencia adelantó seguimiento la página web del municipio a las publicaciones del menú de transparencia del mes de mayo y proyectó un informe a corte del mes de junio sobre las necesidades de modificación de la página y el seguimiento del mismo. Se valida esta evidencia teniendo en cuenta que el seguimiento realizado se llevó a cabo dentro del plazo señalado y siguiendo el marco de la Resolución N°1519 del 24 de agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Min TIC) “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.” En este sentido, la OCIG considera importante agregar que si bien la dependencia cumplió con los dos (2) seguimientos programados y dentro de las fechas contempladas para su realización; si es de tener en cuenta que el plazo límite estipulado va hasta el día 19/11/2024 lo que justificaría darle prioridad a otro seguimiento para el Tercer Cuatrimestre. | 100%
| 1.8 | Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co | 100% | Porcentaje de solicitudes de publicación de Datos abiertos del municipio de Bucaramanga en el Portal www.datos.gov.co, realizadas | Todas las dependencias (que publican datos abiertos) | 2024-12-15 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: N.A Secretaría Jurídica: 50% Secretaría Interior: 0% DADEP: N.A Secretaría Desarrollo Social: 20% Secretaría Educación: 0% Secretaría de Hacienda: N.A. Control Interno Disciplinario: N.A. Secretaría Salud y Ambiente: 33,33% Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 0%
|  |  | 100% | Porcentaje de publicaciones y/o actualizaciones de Datos Abiertos del municipio de Bucaramanga realizadas en el Portal www.datos.gov.co | OATIC | 2024-12-15 | Se ha verificado que el de las 75 series activas registradas en el inventario proporcionado por la OATIC, 52 series están desactualizadas, de acuerdo a la frecuencia de actualización de datos registrada en la ficha técnica de la serie. Por lo anterior, se recomienda: Actualizar el Instrumento de Esquema de publicación con el fin de que se establezca la periodicidad de actualización de la información publicada en el portal web del Centro de analítica y sea socializada a todos los responsables. Establecer un plan de actualización de contenidos en el portal. Esto garantizará que la información esté siempre actualizada y que los usuarios puedan confiar en el portal para obtener datos recientes. Fortalecer el monitoreo de seguimiento al cumplimiento de la publicación y calidad de la información reportada en el portal web del Centro de analítica de datos. Definir protocolo y responsables por dependencia de reportar a OATIC la información a publicar en el portal web del Centro de analítica de datos, verificando la calidad de la misma, frecuencia y utilización de los formatos indicados. Realizar mesas de trabajo con cada uno los responsables de las áreas involucradas para revisar y actualizar las series de datos ya registradas en el portal www.datos.gov.co. Este proceso debe incluir la verificación periódica de la calidad y vigencia de la información, así como el establecimiento de un cronograma de actualizaciones que permita mantener los datos alineados con los estándares de transparencia y utilidad pública | 69.33%
| 1.9 | Realizar seguimiento cuatrimestral del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación y liquidación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales). | 3 | Número de seguimientos del cargue de la información en el SIGEP en el módulo de contratistas, la vinculación de los contratistas de prestación de servicios en la Administración Central (personas naturales), realizados | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01/05/2024 al 31/08/2024 Contratistas vinculados SIGEP / SIF= 1359/1359=100% Contratistas liquidados SIGEP / SIF= 178/178= 100% El seguimiento realizado por la Secretaría Administrativa no es efectivo, toda vez que, del Informe de Seguimiento al SIGEP realizado por la OCIG, se presentan deficiencias en la verificación de documentos y cargue en el SIGEP de 2 contratos de la muestra seleccionada, se recomienda reformular el indicador. | 66%
| 1.10 | Realizar seguimiento cuatrimetral a la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central. | 3 | Número de seguimientos a la información en el módulo de recursos humanos del SIGEP en vinculación y desvinculación del personal de planta que se vinculen y desvinculen de la Administración Central, realizados | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | El informe presentado consolida el número de las vinculaciones y desvinculaciones realizadas en el SIGEP II para el período del 01/05/2024 al 31/08/2024 Personal vinculado SIGEP / SIF= 24/24=100% Personal desvinculado SIGEP / SIF= 23/23= 100% El seguimiento realizado por la Secretaría Administrativa no es efectivo, toda vez que, del Informe de Seguimiento al SIGEP realizado por la OCIG, se presentan deficiencias relacionadas con la vinculación/desvinculación de personal y la actualización de información, se recomienda reformular el indicador. | 66%
| 1.11 | Actualizar el mapa de obras que se encuentra publicado en página web del municipio de Bucaramanga. | 2 | Número de actualizaciones realizadas en el mapa de obras que se encuentra publicado en página web. | Secretaría de Infraestructura | 30/06/2024 15/12/2024 | La Secretaría de Infraestructura relaciona el link: https://www.bucaramanga.gov.co/mapa-de-obras/ . Revisada la página web institucional el día sep. 7 de 2024 se observa mensaje que dice “Publicado hace 12 días” lo que indica que fue publicado el 26 de agosto de 2024. | 50%
Subcomponente 2. Transparencia pasiva | 2.1 | Realizar tres (3) seguimientos internos al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena la recepción del trámite y derecho de petición quejas y reclamos de la Alcaldía de Bucaramanga. | 3 | Número de seguimientos internos realizados al cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 que ordena el trámite del derecho de petición, quejas y reclamos. | Todas las Dependencias | 30/04/2024 31/08/2024 15/12/2024 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: 66,66% Secretaría Interior: 66,66% DADEP: 66,66% Secretaría Desarrollo Social: 66,66% Secretaría Educación: 66,66% Secretaría de Hacienda: 66,66% Prensa y comunicaciones:66,66% UTSP: 66,66% Valorización: 66,66% Control Interno Disciplinario: 66,66% OFAI: 66,66% Secretaría Salud y Ambiente: 66,66% Secretaría Infraestrucutra: 33,33% Secretaría de Planeación: 66,66% OATIC: 33,33% Control Interno de Gestión: 66,66% | 58.81%
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), de acuerdo con la solicitud y lineamientos del área de transparencia | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), revisados y actualizados | Todas las Dependencias | 2024-06-30 | Para esta actividad se evidencia: Secretaría Administrativa: 0% Secretaría Jurídica: 100% Secretaría Interior: 100%. DADEP: 0% Secretaría Desarrollo Social: 100% Secretaría Educación: 100% Secretaría de Hacienda: 100% Prensa y comunicaciones:0% UTSP: 100% Valorización: 100% Control Interno Disciplinario: 100% OFAI: 0% Secretaría Salud y Ambiente: 0%. Secretaría Infraestrucutra: 0% Secretaría de Planeación: 100% OATIC: 0% Control Interno de Gestión: 100% | 58.82%
|  |  | 1 | Número de instrumentos de gestión de la información pública (Inventario de activos de información, Esquema de publicación de información e Índice de información clasificada y reservada), publicados | Asesor de Transparencia (consolida) OATIC (Publicación) | 2024-12-15 | No aplica para este periodo. | N.A.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | 1 | Número de informes sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. | OATIC | 2024-12-15 | La OATIC presenta informe de fecha 31 de mayo de 2024 sobre el cumplimiento de los niveles de accesibilidad relacionados con los controles del Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. Sin embargo, la OCIG llevó a cabo una verificación mediante herramientas automatizadas de accesibilidad, encontrando fallas en el cumplimiento del anexo 3 de los estándares de accesibilidad web. Se recomienda, además de realizar seguimiento realizar planes de acción para corregir de manera oportuna las deficiencias encontradas y mantener una mejora continua en este aspecto. | 100%
| 4.2 | Capacitar a personas en situación de discapacidad visual y auditiva en el uso de herramientas para la accesibilidad a computadores y ambiente web. | 2 | Número de capacitaciones realizadas para el uso de software para accesibilidad de personas en situación de discapacidad visual y auditiva. | OATIC | 30/06/2024 15/12/2024 | No se aporta evidencias para evaluar la actividad. | 0%
Subcomponente 5. Monitoreo | 5.1 | Presentar en el formato "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC que permita identificar en las Peticiones de Información las solicitudes negadas de acuerdo con los índices de informacion clasificada y reservada publicados | 1 | Número de formatos "Solicitudes de requerimiento a sistemas de información" F-TIC-1400-238,37-017 con la necesidad de actualizar el software de correspondencia GSC, presentados | Secretaría Administrativa | 2024-03-30 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2024, mediante el cual, el Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, solicita la Oficina TIC, el ajuste del software GSC, en lo pertinente a solicitudes negadas de acuerdo con los índices de información clasificada y reservada clasificados. La OCIG recomienda a la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión de Servicio a la ciudadanía, continuar con el monitoreo permanente respecto a la parametrización del módulo GSC y la realización de acciones tecnológicas que fortalezcan la funcionalidad del aplicativo frente a las PQRSD externas e internas, con el fin de garantizar la oportunidad y efectividad en el trámite a las mismas. | 100%
| 5.2 | Actualizar el software de correspondencia GSC que permita identificar en las Peticiones de Información las solicitudes negadas de acuerdo con los índices de informacion clasificada y reservada publicados, según solicitud de la Secretaria Administrativa | 100% | Porcentaje de avance de actualización del software de correspondencia GSC según solicitud de la Secretaria Administrativa | OATIC | 2024-08-31 | No se aporta evidencias para evaluar la actividad. | 0%
| 5.3 | Realizar el seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualizacion del software de correspondencia GSC | 1 | Número de informes seguimiento a las Peticiones de Información contenido en el Informe Comportamental de PQRSD de acuerdo con la actualizacion del software de correspondencia GSC | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan los informes comportamentales correspondiente al primer y segundo trimestre de 2024. No se evidencia el envío del Informe a las dependencias de la Administración Central, a efectos de socializar y formular acciones para dar trámite a las PQRSD en estado vencidas y por vencer. La actividad se encuentra cuantificada en un (01) informe con plazo 15 de diciembre de 2024. | 50%

## Componente 6
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | [5 empty] | Código: F-DPM-1210-238,37-048
Versión: 0.0
Fecha de aprobación: Noviembre-23-2022
Página: 6 de 6
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Componente 6: Estrategia Política de Integridad Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta | Indicador | Responsable | Fecha Límite | Seguimiento Segundo cuatrimestre | % Avance
Subcomponente 1. Generalidades de la política de integridad | 1.1 | Incorporar en el Plan de Acción MIPG, donde se encuentra la estrategia de la política de integridad pública que involucra acciones del código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | 2 | Número de planes de acción MIPG con acciones sobre código de integridad y la gestión del conflicto de intereses | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Acción MIPG 2024-2025 establece actividades de trabajo hasta el trimestre 2 de 2025 en la Dimensión 1: Talento Humano con acciones sobre Código de Integridad y gestión de conflictos de intereses. | 100%
| 1.2 | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | 1 | Número de mapas de riesgos de corrupción con riesgos y controles frente a conflictos de intereses incorporados | Secretaría Administrativa | 2024-01-31 | Consultado el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2024 para el proceso Gestión de Talento Humano, no fue (ron) incorporado(s) riesgo(s) y control(es) frente a conflictos de interés. | 0%
| 1.3 | Incorporar en el Plan Institucional de Capacitación - PIC en su programa de inducción y reinducción la temática relacionada con integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses | 1 | Número de planes institucionales de capacitación con acciones de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses incorporados en su programa de inducción y reinducción | Secretaría Administrativa | 2024-01-31 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjunta el Plan de Implementación “Código de Integridad”, que incluye una estrategia para la vigencia actual como: Inducción general de servidores públicos – módulo de integridad. El Plan Institucional de Capacitación es aprobado el 25 de enero de 2024 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 100%
| 1.4 | Implementar acciones de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, a través del plan institucional de capacitación - PIC | 100% | Porcentaje de socializaciones y/o capacitaciones sobre la política de integridad, código de integridad y gestión de conflictos de intereses, implementadas | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Implementación “Código de Integridad” PL-GAT-8100-170-006, dispone de actividades para la vigencia actual como: Inducción General servidores públicos, Inducción y Reinducción, Valor del mes, Noti cápsulas de integridad, Mi correo de integridad, socialización frente al conflicto de interés y conductas no éticas y Sembrando Valores. La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. El cronograma de actividades establecido en el Plan de Implementación “Código de Integridad”, no presenta fechas concretas que permitan realizar seguimiento, situación que dificulta medir el cumplimiento. | 38%
| 1.5 | Realizar actividades de divulgación a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | 2 | Número de divulgaciones a servidores públicos y contratistas para promover el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Mediante circular No. 70 de mayo de 2024 se convoca a servidores públicos y contratistas a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. Se reporta que 269 (de un total de 387) servidores públicos y 1492 contratistas atendieron el requerimiento en la realización del curso. La Subsecretaría Administrativa de Talento Humano reitera la realización del curso, mediante correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2024. | 100%
Subcomponente 2. Código de integridad | 2.1 | Adelantar las actividades del Plan de Acción de difusión y socialización del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural a través de las cuatro acciones básicas (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar) | 100% | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción del Código de Integridad para fomentar el cambio cultural | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | El Plan de Implementación “Código de Integridad” PL-GAT-8100-170-006, dispone de actividades para la vigencia actual como: Inducción General servidores públicos, Inducción y Reinducción, Valor del mes, Noti cápsulas de integridad, Mi correo de integridad, socialización frente al conflicto de interés y conductas no éticas y Sembrando Valores. La Secretaría Administrativa adjunta evidencias de la socialización a través de correo interno de la actividad “Valor del Mes”, difusión del correo integridad cod.integridad@bucaramanga.gov.co, socialización procedimiento conflicto de interés y circular por la cual se convoca a realizar el Curso Virtual Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción. El cronograma de actividades establecido en el Plan de Implementación “Código de Integridad”, no presenta fechas concretas que permitan realizar seguimiento, situación que dificulta medir el cumplimiento. La Oficina de Control Interno de Gestión recomienda establecer un cronograma que incluya las capacitaciones y las fechas de realización. | 38%
| 2.2 | Adelantar ejercicios de seguimiento mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas. | 2 | Número de seguimientos mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas realizados | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se aporta la aplicación del Test de Percepción de la Política de Integridad en los meses de junio y agosto de 2024, con una participación total de 197 servidores públicos. Informe de seguimiento a la Política de integridad de fecha 26 de abril de 2024 (no aportado en el seguimiento anterior) y los informes de cumplimiento al Plan de Implementación de la Política de Integridad. El indicador establece el número de seguimientos mediante la aplicación del test de percepción de integridad de apropiación de los valores por parte de los servidores y contratistas realizados, conforme a lo anterior, de los resultados de la aplicación del test de percepción de integridad del mes de junio, se derivan los informes de seguimiento a Política de Integridad. | 50%
Subcomponente 3. Gestión preventiva en conflicto de interés | 3.1 | Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | 100% | Porcentaje de información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP). | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan Informes de seguimiento a sujetos obligados por Decreto 830 de 2021 a publicar la declaración de personas políticamente expuestos (PEP) por los períodos de 01/04/2024 al 30/06/2024 y de 1/5/2024 a 30/8/2024. De los informes, se establece que el personal obligado, ha realizado la publicación de la Declaración PEP. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó informe de seguimiento al SIGEP (27 de agosto de 2024), dentro del cual se presentaron observaciones relacionadas con la vinculación/desvinculación de personal y la actualización de información, por lo anterior, no es efectivo el seguimiento adelantado por la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano. | 50%
| 3.2 | Realizar seguimiento al aplicativo del cargue de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública. | 100% | Porcentaje de declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses establecido por Función Pública, cargadas en el aplicativo | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan Informes de cumplimiento a la Ley 2013 de 2019, declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por los períodos de 01/04/2024 al 30/06/2024 y de 1/5/2024 a 30/8/2024. De la verificación, se desprende el cumplimiento al 100% de la obligación. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó informe de seguimiento al SIGEP (27 de agosto de 2024), dentro del cual se presentó una observación relacionada con la desactualización de la información sobre el cumplimiento de Ley 2013 de 2019, de servidor público que cambió de cargo en la entidad, por lo anterior, no es efectivo el seguimiento adelantado por la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano. | 50%
| 3.3 | Hacer seguimiento a los sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 para que publiquen la declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) | 100% | Porcentaje de sujetos obligados por el Decreto 830 de 2021 con declaración de Personas Políticamente Expuestas (PEP) publicada | Secretaría Administrativa | 2024-12-15 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan Informes de seguimiento a sujetos obligados por Decreto 830 de 2021 a publicar la declaración de personas políticamente expuestos (PEP) por los períodos de 01/04/2024 al 30/06/2024 y de 1/5/2024 a 30/8/2024. De los informes, se establece que el personal obligado, ha realizado la publicación de la Declaración PEP. No obstante lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó informe de seguimiento al SIGEP (27 de agosto de 2024), dentro del cual se presentaron observaciones al cumplimiento del Decreto 830 de 2021, por lo anterior, no es efectivo el seguimiento adelantado por la Subsecretaría Administrativa de Talento Humano. | 50%
| 3.4 | Emitir circular con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | 1 | Número de circulares emitidas con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Secretaría Jurídica | 2024-04-30 | En cumplimiento de la presente actividad la Secretaría Jurídica expidió la circular No. 17 del 18 de marzo de 2024, con el asunto: “Lineamientos para el cumplimiento del deber de publicación y divulgación proactiva de la declaración de conflicto de intereses”, dirigida a los Secretarios, subsecretarios de despacho, jefes de oficina, personal integrantes de equipo de contratación y servidores públicos en general, el cual fue comunicado mediante correo electrónico masivo el día 04 de abril de 2024. En este orden de ideas, se valida la información recibida y se recomienda reiterar la información con el fin de evitar la materialización del conflicto de intereses al interior de la entidad; porque cabe precisar que el interés privado “en efecto influye” en la toma de decisiones. Cuando ocurre esa materialización, ya nos encontramos ante una situación disciplinaria, un riesgo de corrupción. | 100%
| 3.5 | Socializar el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses para servidores públicos y contratistas del municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | 2 | Número de procedimientos para el manejo y declaración de conflictos de intereses, socializado | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Por parte de la Secretaría Administrativa se adjuntan como evidencias: Para los meses de mayo y junio de 2024, tres (03) actas de reunión, por las cuales se revisa el Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de interés P-GAT-8100-170-044, para proceder a su ajuste. La Subsecretaría Administrativa de Talento Humano convoca a capacitación en el tema de “Recusaciones e impedimentos” para el día 28 de junio de 2024. Para el mes de julio de 2024: Consolidado el ajuste al Procedimiento, se actualiza a través de Acción de Mejora Documental (versión 2.0 de fecha 30 de julio de 2024). El 30 de julio de 2024, se presenta Informe “Acciones adelantadas para fortalecer el Procedimiento Conflicto de Intereses” ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Para el mes de agosto, se revisan nuevamente el Procedimiento y finalmente se genera la Acción de Mejora Documental (versión 3.0 de 29 de agosto de 2024). Mediante Circular No. 89 de 1 de agosto de 2024, se socializa la documentación del proceso de Gestión de Talento Humano, incluido el Procedimiento para el manejo y declaración de conflicto de interés para servidores públicos y contratistas del Municipio de Bucaramanga P-GAT-8100-170-044, | 100%
| 3.6 | Socializar el Codigo General Disciplinario en lo relacionado a conflicto de intereses aplicable a servidores públicos | 2 | Número de socializaciones de Codigo General Disciplinario en lo relacionado a conflicto de intereses aplicable a servidores públicos | Oficina de Control Interno Disciplinario | 30/04/2024 31/08/2024 | El cumplimiento de esta actividad se evidencia con planilla de control de asistencia el día 10 de mayo de 2024- tema: prevención en régimen disciplinario y conflicto de intereses en donde participaron cincuenta y dos (52) servidores públicos, igualmente se evidencia planilla control de asistencia de fecha 17 de mayo de 2024 en donde participaron cuarenta y dos (42) servidores públicos. | 100%
| 3.7 | Difundir el canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | 2 | Número de difusiones realizadas al canal cod.integridad@bucaramanga.gov.co de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias de conflictos de interés y conductas no éticas | Secretaría Administrativa | 30/04/2024 31/08/2024 | Se adjunta como evidencia pieza publicitaria remitida como Información Interna a los correos electrónicos de funcionarios y contratistas de la entidad de fecha 28 de mayo y 29 de agosto de 2024.. Las actividades de difusión se realizaron dentro del término programado (31 de agosto de 2024). | 100%
| 3.8 | Realizar seguimiento al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la entidad | 100% | Porcentaje de registros de conflictos de intereses que han surtido trámite, con seguimiento | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-15 | Para el segundo cuatrimestre en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, del 31 de julio de 2024 la Subsecretaria de Talento Humano y Control Interno Disciplinario presentaron las acciones adelantadas para fortalecer el procedimiento conflicto de intereses avance a 30 de julio 2024. Así mismo, se encuentra publicado en el enlace https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Informe-de-seguimiento-SIGEP-2024-1.pdf, el Informe de Seguimiento al SIGEP con corte a julio 31 de 2024, que realiza seguimiento al registro de conflictos de interés de que trata la Ley 2013 de 2019. | 66.66%